## Sheet1
附件2
现代职业教育质量提升计划专项资金转移支付项目绩效自评表
（2022年度）
转移支付项目名称 |  | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金
市级主管部门 |  | 萍乡市教育局 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 萍乡市湘东中等专业学校
资金投入情况(万元（10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 404 | 404 |  | 203.1745 | 10 |  | 50.29% | 6
|  | 其中：中央级资金 （文号： ） | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 省级资金 （文号： ） | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 市级资金 （文号：萍财教[2021]58号、萍财教[2022]39号 ） |  | 404 | 404 |  | 203.1745 | — |  | 50.29% | —
|  | 县级资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金（含上年结转资金及其他资金） | [5 empty] | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 分值（40分） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 |  | 严格按照相关规定的范围和标准分配资金 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 下达及时性 |  | 按照相关规定的时限及时分解下达资金 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度和规定拨付资金 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的资金执行 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标与下达预算同步，开展绩效监控和评价 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 支出责任履行情况 |  | 按照规定足额安排资金履行本级支出责任 |  |  |  | 5 |  | 5
|  | 政策目标实现情况 |  | 实现政策目标 |  |  |  | 5 |  | 5
总体目标完成情况 | 总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 添置幼教、机械、汽修专业教学设备，建护坡围墙，改造老食堂，新宿舍安道路修缮。 | [5 empty] | 实际完成支付203.1745万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 实训室建设 |  |  | 4个 | 4 | 2 | 2
|  |  | 校舍维修 |  |  | 3栋 | 3 | 2 | 2
|  |  | 电脑 |  |  | 50台 | 50 | 1 | 1
|  |  | 门卫智能门杆 |  |  | 1个 | 1 | 1 | 1
|  |  | 一体机 |  |  | 9台 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 公寓前道路 |  |  | 1段 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 围墙及土方 |  |  | 70米 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 实习基地 |  |  | 1个 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 教学诊断系统 |  |  | 1个 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 监控 |  |  | 1批 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 食堂改造 |  |  | 3间 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 黑板 |  |  | 31块 | 0 | 0.5 | 0.2 | 指标下达较晚及疫情原因
|  | 质量指标 | 专款专用达标率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 购买质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 资金及时使用 |  |  | 9-12月 | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 实训室建设 |  |  | 140万元 | 140万元 | 2 | 2
|  |  | 校舍维修 |  |  | 40万元 | 40万元 | 2 | 2
|  |  | 电脑 |  |  | 25万元 | 21.1745万元 | 1 | 0.8 | 疫情原因
|  |  | 门卫智能门杆 |  |  | 2 万元 | 2万元 | 1 | 1
|  |  | 一体机 |  |  | 18万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 公寓前道路 |  |  | 20万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 围墙及土方 |  |  | 55万余 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 实习基地 |  |  | 22万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 教学诊断系统 |  |  | 40万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 监控 |  |  | 9万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 食堂改造 |  |  | 30万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
|  |  | 黑板 |  |  | 3万元 | 0 | 0.5 | 0.3 | 指标下达较晚及疫情原因
| 效益指标（15分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善职业教育办学条件 |  |  | 100% | 100% | 8 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 进一步扩大职业教育影响力 |  |  | 100% | 100% | 7 | 7
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 91.8
说明 | 无
填表人： 王小凤 联系电话：13155953174
注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，及以前年度的结转结余资金等。 2.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。 3.专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”“下达及时性”“拨付合规性”“使用规范性”“政策目标实现情况”等5项上。 4.市直主管部门商市财政局主管业务科室确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分，总分100分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整。 5.巡视、巡察、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。